招标公告

根据《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就遴选国有资产清查第三方服务机构采购项目（二次）进行公开招标采购。

# 一、采购目的

根据《盐城市国有资产和集体资产清查利用专项行动工作方案》工作要求，对江苏省盐城技师学院国有资产进行全面清查，对国有资产财务状况进行核查，对物资进行盘查，全面摸清“家底”，出具国有资产清查报告，同步进行国有资产管理信息录入，建立健全国有资产台账。

# 二、采购内容

## （一）清查内容

1.基本情况，包括纳入资产清查工作范围的所属单位户数、编制和人员状况等。

2.国有资产账务情况，包括单位国有资产涉及到的各类账户、账簿等。

3.国有资产情况，包括单位的各类资产和负债。

## （二）清查范围

学校以 2025年2月28日为清查基准日，对江苏省盐城技师学院及所属单位的各项资产及资产处置等情况进行全面梳理，同时对现有的各项资产进行深入清查，明确盘盈盘亏资产价值确定依据，并获取相关材料，同步做好对账外资产的清理和核查。对盘亏资产做好梳理，提供可用于报损的依据材料；对盘盈资产，提供准确识别与价值认定，提供可用于入账的依据材料。具体清查范围包含但不限于下表。

| 序号 | 项目 | 清查范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 土地资产类 | 各类单独估价入账的土地资产 |
| 2 | 房屋建筑类 | 办公用房、在建工程等资产 |
| 3 | 车辆设备类 | 各种运输车辆、办公设备、家具用具、专用设备、通用设备等资产 |
| 4 | 股权债权类 | 各种对外股权投资、应收债权等股权债权资产，以及因对外担保或资产对外抵押、质押等形成的追偿权益 |
| 5 | 无形资产类 | 包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、版权、信息化系统软件等无实物形态的资产（不含土地使用权） |
| 6 | 其他资产类 | 除上述类别外的其他各类资产资源，如使用权资产类资产、代管资产等 |
| 7 | 原盐城交通技师学院国有资产 | 两校合并时原盐城交通技师学院所有国有资产 |

## （三）清查处理

根据清查的实际结果，中标方根据本次资产清查实际情况，于2025年4月底之前完成所有国有资产账务核对，出具《固定资产清查报告》和《资产专项审计报告》及资产底数清单、问题资产清单、盘活利用清单，真实反映招标方的资产盘盈 、盘亏情况，对招标方资产管理存在的问题和解决思路给出合理化建议，如完善制度、内部控制、信息化管理、定期清查、加强监督等。分析报告需经招标人确认同意。报告应详尽展示清查情况，并以多样化的图文表进行展示，内容包含但不限以下内容：（1）固定资产清查工作范围；（2）固定资产清查工作实施情况；（3）固定资产账目情况：①清查前系统数据；②清查后系统数据；（4）发现的问题；（5）问题建议。针对问题资产，2025年5月底之前出具符合财政部门要求的整改报告。此外，对两校合并时原盐城交通技师学院国有资产的清查情况出具符合财政部门资产处置要求的清查结果报告和盘盈盘亏报告；同时协助学校对以2024年9月30日为清查基准日的全面清查出具的资产清查报告、资产清单和问题资产等材料进行核对和调整。根据清查数据，录入江苏省属高校国有资产管理信息系统。2025年7月底之前完成建立卡片、登记台账、粘贴标签标牌、复核验收等全部清查建档工作，并将清查结果报告清查领导小组办公室进行复核验收。具体第三方服务机构服务内容见下表。

### 遴选国有资产清查第三方服务机构的采购需求表

| 序号 | 清查服务阶段 | 实施时间（2025年） | 具体服务内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 准备 阶段 | 3月底 | 项目正式实施前，中标方需要提前到校进行全方面的调研评估， 根据调研结果出具详细的工作范围（ 含基准日）、分工安排、工作进度、实施方案、数据保密与备份方案、信息安全保障措施、《固定资产清查情况分析报告》模板等，形成详尽、可行、高效的《资产数据治理工作方案》并提交资产清查和数据治理工作启动说明等，并与招 标人达成一致，否则招标方有权拒绝工作的启动，中标方有责任对工作方案进行整改和修订， 直至满足工作要求。 |
| 2 | 实物盘点阶段 | 4月上旬 | 1.查阅会计账，核实国有资产财务账与实物账，对应入账日期与凭证号，核对资产折旧情况，最终保持实物账、资产管理系统账与财务账一致； 2.对江苏省盐城技师学院所有固定资产进行资产盘点，盘点过程根据招标方安排的时间和地点开展。盘点过程中，需要对资产的名称、使用人、使用部门 、存放地点 、品牌、规格型号、产权是否清晰等信息项进行核对，信息不全的需补充完整，确保资产清查记录信息 准确无误，与实物资产能一一对应，资产清查过程中，每项资产的各项信息必须经使用人或保管人签字确认。盘点的同时将实物已报废、损坏的资产做单独标记或集中放置； 3.根据各部门资产盘点情况，填写部门资产清查盘点表和部门问题资产清单，提出解决方案反馈给各部门负责人； 4.汇总学校资产清查盘点表。 |
| 3 | 对账 阶段 | 4月中旬 | 1.将资产实物账与财务账进行核对，整理出正常使用，盘盈，盘亏，报废资产四套报表； 2.对盘盈资产进行整理，生成学校资产盘盈表和资产盘亏表，对于盘盈的资产进行估价，并出示估价报告； 3.待报废资产整理出达到年限待报废的资产明细表及未达到报废年限待报资产明细表； 4.对资产账面和财务账面的在建工程、出租、出借、对外投资等数据进行对比； 5.对资产账面和财务账面的无形资产、受托代理资产等进行对比。 |
| 4 | 清查数据填报核对阶段 | 4月下旬 | 1.在江苏省属高校国有资产管理信息系统中录入与核对清查数据，包括固定资产的存放地点、使用部门、使用人负责人、条码、折旧等信息；无形资产数据出租、出借数据；在建工程数据等； 2.根据清查结果，修改系统数据，保证资产的使用人、使用部门、存放地点、规格型号、品牌等信息准确，确保账账相符、账实相符，并上传每件资产的真实图片信息； 3.出具符合财政要求的国有资产清查结果报告和资产底数清单、问题资产清单、盘活利用清单。 |
| 5 | 系统数据处理阶段 | 5月上旬 | 1.对于信息变更的资产信息，在江苏省属高校国有资产管理信息系统中逐条逐笔根据规范的变动流程进行变更调整； 2.对于盘盈盘亏的的资产，按照规范的处置流程进行逐条逐笔处理； 3.对于江苏省属高校国有资产管理信息系统内资产信息不完善不规范的信息，逐条逐笔进行修改完善； 4.对于江苏省属高校国有资产管理信息系统内成批录入的设备等资产信息，按照一物一卡的管理原则，逐条逐笔进行修正。 |
| 6 | 整改 报告 | 5月中下旬 | 1.根据《盐城市本级行政事业单位通用办公设备和办公家具配置标准》规定分析我校(含个人)配置情况，并对超标置设备进行调整、规范； 2.根据待报废资产明细表及市财政要求，协助学校完成上报国有资产报废处置材料，对待报废资产进行合规处理； 3.根据学校问题资产清单，出具符合财政部门要求的整改报告。 |
| 7 | 打印、粘贴条码阶段 | 6月份 | 中标方根据资产系统已更新的数据，对已确认的资产在资产系统中打印二维码标签，并根据所属部门、存放地点整理归类，到学校各部门按照固定资产标签信息进行粘贴。 |
| 8 | 建立资产卡片、台账 | 7月上旬 | 1.资产清查完成，对江苏省属高校国有资产管理信息系统内部固定资产数据和固定资产账进行调整和确认； 2.数据调整完成后，配合学校打印单位固定资产账表并存档，协助学校建立资产使用（保管或负责）部门的固定资产明细账。 |
| 9 | 培训 总结 | 7月中下旬 | 1.整理清查项目资料装订成册，电子档发学校留存，出具项目验收报告； 2.协助学校修订学校国有资产管理制度，对清查过程中发现的问题，在认真分析的基础上，提出相应建议与整改措施； 3.协助学校培训各部门资产管理员，主要是江苏省属高校国有资产管理信息系统中资产增加、变动、处置的操作、条码打印及管理等常见问题。 |

## （四）其他要求：

- 1.人员配置要求：

- （1）为保障项目高质量、高效率的完成，中标方应提供资产清查经验丰富的驻场清查团队和二线支持团队开展清查工作，按时保质完成清查任务及数据录入、调整等全部工作。

- 中标方项目团队需要有行政事业单位或高校资产清查经验以及出报告经验， 并主要为实物盘点及数据治理经验。

- （2）项目团队人员应熟悉资产云系统及江苏省属高校国有资产管理信息系统并能够熟练操作系统，熟悉行政事业单位或高校的各项财务、资产管理规章制度，能协助建立健全资产管理体系、资产全流程管理等。

- （3）需至少配备 15 名以上项目团队，项目负责人须具有注册会计师证书，且具备会计（或审计）专业中级及以上职称（从事过资产清查工作），需提供证书复印件并加盖公章。资产清查工作期间10人以上服务团队应在甲方指定地点开展资产实地盘点、账目梳理、信息统计更新、数据修改等工作。

（4）项目负责人、项目组成员及授权委托代理人为投标人本单位正式职工，投标时提供从2024年9月开始至投标截止之日当月至少1个月在本单位缴纳养老保险缴费记录证明。（退休人员提供在本单位工作关系的相关证明）

- （5）驻场人员应具有丰富的清查工作经验，并提供相应的佐证材料。

2.完成期限：2025年4月底之前完成阶段1-4

2025年7月底之前完成阶段5-9

- 未按工期要求完成的，每逾期一天扣除人民币500元整。

3.中标后签订合同时，中标方须与采购人签订保密协议。

- 4.竣工交付：所有工作完成后中标方应提交竣工报告，并组织竣工报告会详细汇报工作过程和工作成果，交付清查工作档案材料。

- 5.项目验收：项目竣工后，采购人7日内组织项目验收，验收通过后签署验收单。项目验收合格后，清查免费服务期为2年，期间发现资产清查存在任何问题，中标方必须协助单位进行解决。

# 三、投标人资格要求

1.应在中华人民共和国境内注册的、独立于采购人，具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供营业执照或登记证书复印件加盖公章。

2.本项目的特定资格要求：具有财政部门颁发的合法有效的《会计师事务所执业证书》或《会计师事务所分所执业证书》。

3.上一年度的财务状况报表（成立不满一年无需提供）。

4.依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交响应文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。供应商依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。）；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明，格式自拟）。

6.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意名单之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（如不符合的，不应参与本次采购活动，否则在查核后将被拒绝参与采购活动）。

7.本项目不接受联合体方式投标。

# 四、项目预算

项目预算为30万元；超过预算的报价为无效报价。

# 五、招标文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.招标文件获取时间：2025年3月6日—3月12日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2.招标文件递交截止时间：2025年 3月13日15时00分00秒；

3.开标时间：2025年3月13日15时00分00秒；

4.招标文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。

# 六、履约保证金

1.中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金3000元。

2.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

3.招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

七、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2025年3月5日